## Hoja1
Codigo del riesgo | Descripcion | Disparador | Categoria (T/C/P/E) | Temporalidad(A/F/T/P) | Actividad(es) afectada(s)
R-001 | Levantamiento de requerimientos incompleto | Inconsistencias entre el diseño y los objetivos del proyecto | T | P | Efecto en cadena iniciando en la fase de diseño
R-002 | Incompatibilidad de plataformas | Fallos en pruebas de entorno del sistema | T | F | Integracion del sistema , Puesta en marcha del sistema
R-003 | Incapacidad del equipo de desarrollo | Bajo desempeño por parte del equipo de trabajo | O | F | Diseño y desarrollo del sistema | Categorias
R-004 | Actualizaciones o inhabilidades de programas de uso en el desarrollo del proyecto | Imposibilidad de hacer uso de la o las herramientas de trabajo | T | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto | Tecnica
R-005 | Estimaciones erroneas de complejidad | Aumento en los tiempos de trabajo de una o mas actividades | T | P | Aumenta la duración total del proyecto | Proyecto
R-006 | Rechazo del producto por parte del usuario | Iconformidad por no cumplimiento del contrato | T | A | Despliegue | Organización
R-007 | Incapacidad por parte de los proovedores de servicios de suplir las necesidades del proyecto | Cancelaciones de contratos de terceros o falencias en la prestacion de servicios | T | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto. Con maor probabilidad en las actividades de desarrollo y puesta en marcha | Externa
R-008 | Inconsistencia de datos |  | T | F
R-009 | Falta de funcionamiento de angentes externos, como una conexión de luz o servicios estables de internet | Retrasos en una actividad que depende de terceros | E | T | Este riesgo puede afectar cualquier actividad del proyecto
R-010 | Cambio de politicas de calidad del proyecto | Reestructuracion en el contrato del proyecto | E | P | Efecto en cadena desde la planificación del proyecto
R-011 | Cambio de politicas de tratamiendo de datos |  | E | T |  | Temporalidad
R-012 | Cambios o aumento de precios en licencias en el software usado en el desarrollo | Aumento respecto a los costos planificados en un inicio del proyecto | E | F | Desarrollo y despliegue | Actividades
R-013 | Cambios en la razon social del usuario que adquiere el software | Cancelacion o modificacion del contrato | E | P | Efecto en cadena desde la planificación del proyecto | fases
R-014 | Cambio en el plazo por el usuario | Modificacion del Contrato | E | P | Efecto en cadena desde la planificación del proyecto | Proyecto
R-015 | Falta de capacitacion del personal encargado del desarrollo | igual a 5 | O | P |  | Temporal
R-016 | Falta de cumplimiento de hitos por algun area asociada al proyecto |  | O | A
R-017 | Falta de recursos para pagos del personal |  | O | P
R-018 | No se asumen tasas de cambio en caso de adquisicion de productos o equipos en el exterior |  | O | A
R-019 | Daños en equipos fisicos, generando asi sobre costos |  | O | T
R-020 | Daños locativos, generando posibles costos adicionales |  | O | T
R-021 | Cambios de prioridad de modulos y funcionalidades dadas por el usuario |  | P | F
R-022 | Mala planeacion inicial |  | P | P
R-023 | Mayor tiempo en el desarrollo de funcionalidades |  | P | F
R-024 | Falta de control en los entregables o hitos del proyecto |  | P | F
R-025 | Incompatibilidad en la unificacion de modulos |  | P | F